## 景观评价
附件1
泉州市2024年第一批园林绿化工程景观效果评价结果一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 得分 | 项目所在地 | 存在问题及建议 | 备注
一、获评“优秀”项目（6个）
1 | 德化县委党校新校区项目 | 中共德化县委党校/德化县城市投资建设有限公司 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 94.8 | 德化县 | 个别秋枫长势不好，建议冬季做好防冻措施。
2 | 顺丰街路侧带状绿地 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 福建省建园景观工程有限公司 | 厦门同瑞诚工程管理有限公司 | 92.1 | 洛江区 | ①护树布定植后应及时拆除；②注意控制植株高度，需与上方电线留足安全距离。
3 | 东辅路、城东街和体育街高速桥下绿化景观提升 | 市园林绿化中心 | 福建省富衢建筑工程有限公司 | 福建泽海强工程咨询有限公司 | 91.95 | 中心市区 | 加强日常养护管理。
4 | 柯石排洪渠生态绿廊改造提升工程（桂屿公园、师院段） | 泉州市东海投资管理有限公司 | 福建佰胜达建设有限公司、中建海峡建设发展有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91.1 | 丰泽区 | 部分自动喷灌的喷头有损坏。
5 | 万虹路与安和路交叉口口袋公园 | 泉州市洛江区市政公用事业管理中心 | 耀华园林股份有限公司 | 福建全晟建设项目管理有限公司 | 90.7 | 洛江区 | 入口照明射灯建议改为地埋灯，避免安全隐患。
6 | 中心市区交通岛及口袋公园景观整治提升 | 市园林绿化中心 | 福建省腾达园林工程有限公司 | 福建永盛合道工程管理有限公司 | 90.65 | 中心市区 | ①部分地被出现枯黄状态，需加强养护；②局部花池的瓷砖铺贴不平整。
二、获评“良好”项目（19个）
7 | 兴泉铁路德化站附属配套景观设施项目 | 德化县城市投资建设有限公司 | 德化县市政建设工程有限公司 | 厦门市东区建设有限公司 | 89.3 | 德化县 | 项目范围内有几根电线杆，未在建设时给予落地改造，虽然已做巧妙遮挡，但对景观整体效果仍有一点影响。
8 | 万虹路（国道324—河市中学）道路改造提升工程附属项目——双阳高速入口环境整治提升 | 洛江区市政中心、双阳街道办事处 | 福建省奇尚园林工程有限公司 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 88 | 洛江区 | 应注意场地内原有乔木白蚁防治及预防。
9 | 惠安南高速口雕塑及景观工程 | 惠安县城镇建设管理有限公司 | 景观部分：福建中园市政景观发展有限公司 雕塑部分：惠安浩然古建园林工程有限公司 | 景观部分：福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 86.2 | 惠安县 | ①个别护树架未拆除；②局部地被缺损；③加强草坪养护，杂草应及时清除；④蚁穴未清除。
10 | 安达路绿化提升改造 | 洛江区市政公用事业管理中心 | 福建省达利建设工程有限公司 | 福建全晟建设项目管理有限公司 | 85.6 | 洛江区 | 透水砖铺设局部不平整，存在空鼓现象。
11 | 南环路中骏商城 节点公园 | 鲤城区城市管理局 | 厦门欣陶然景工程有限公司 | 福建新和日盛建设发展有限公司 | 85.1 | 鲤城区 | ①个别桃花心木、凤凰木枯死未及时更换；②火焰木存在末端枝条干枯现象。
12 | 西环路（彭殊村村口-马甲动物园）道路中分带绿化提升 | 泉州万安投资建设集团有限公司 | 厦门海沧城建园林有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 85 | 洛江区 | ①个别护树架未按规范设置，铁钉直接钉入树干内；②护树布应及时拆除；③钢护树架铁圈应适时根据树木生长情况调节。
13 | 德化第五中学新校区 | 德化县教育局/德化县城市投资建设有限公司 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 84 | 德化县 | ①个别地被种植袋未清理；②现场建筑材料、工具零散堆放；③个别香樟B冠幅偏小一点。
14 | 紫帽片区对山路、兴紫路两侧重要节点景观提升 | 紫帽山开发公司 | 泉州市现代园林建设有限公司 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 83.2 | 晋江市 | ①小部分杂草未及时拔除；②个别护树架直接钉在树上。
15 | 洛江区万虹路（国道 324-河市中学）道路改造提升景观绿化工程 | 万投集团 | 福州禾鑫园林工程有限公司 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 83 | 洛江区 | ①部分地被（胡椒木）密闭度不足，出现种植土裸露，应整改；②个别乔木树干上铁钉未清除；③部分护树架未按规范设置，铁钉直接钉入树干内；④乔木定杆处应做好防腐处理；⑤树池设置树篦子前应填土平整、饱满，树篦子应固定牢固。
16 | 2024年城市口袋公园 | 南安市城市管理局 | 福建省南翼建设工程有限公司 | 之一建设有限公司 | 83 | 南安市 | ①部分金桂、碧桃枯死，未及时更换；②香樟设计规格胸径、高度、冠幅不匹配；③变叶木小片死亡，未及时补植；④公园保洁需加强。
17 | 阳光广场景观改造提升工程 | 晋江市市政工程建设有限公司 | 福建省友匠项目管理有限公司 | 福建省元钊建设发展有限公司 | 82.7 | 晋江市 | 加强广场各区域的卫生保洁。
18 | 云麓公园 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 82.4 | 丰泽区 | ①休闲座椅有积水未清扫；②公园垃圾未及时清理。
19 | 达埔镇桃溪支流（新琼、延清）安全生态水系建设项目 | 达埔镇政府 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 福建中瑞兴建设发展有限公司 | 82.4 | 永春县 | ①水肥管养不足；②护树架设置不规范；③蚁穴未及时清除。
20 | 惠安黄塘高速口公园 | 惠安县城市管理局 | 景观部分：福建中园市政景观发展有限公司 雕塑部分：惠安浩然古建园林工程有限公司 | 景观部分：福建中德瑞建设工程管理有限公司 | 82 | 惠安县 | ①水肥管理不到位，局部地被存在缺失，杂草未及时清理；②蚁穴未清除；③护树架铁钉外露，存在安全隐患。
21 | 罗裳片区1＃地绿化工程 | 晋江市市政工程建设有限公司 | 福建安都建设有限公司 | 厦门市东区建设有限公司 | 82 | 晋江市 | ①成片红背桂存在小部分空缺，未补植；②现场发现少量菟丝子，需及时除治。
22 | 滨河景观改造提升工程 | 晋江市市政工程建设有限公司 | 福建省德泓建设工程有限公司 | 福建省元钊建设发展有限公司 | 81.7 | 晋江市 | 加强绿化养护管理。
23 | 南迎宾大道（高速口—紫帽高架桥）、江夏丽景段绿地景观整治提升工程 | 市园林绿化中心 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 81.3 | 中心市区 | 部分凤凰木死亡未及时补植。
24 | 接官亭及百崎古渡周边环境整治工程（二期） | 台商投资区百崎乡政府 | 福建省金洲建设工程有限公司 | 福建省富诚工程管理有限公司 | 81 | 台商区 | ①地被杂乱，养护不到位；②护树架架设不规范，铁钉直接钉入树干，吊装护树板未拆除；③乔木养护不到位，枯梢严重；④地形整理不自然，种植土壤内砾石等杂物未清理；⑤自动浇灌管网未按规范敷设。
25 | 安溪县卫浴新城基础设施工程站前大道工程（配套绿化） | 安溪县市政公用事业发展中心 | 福建佰胜达建设有限公司 | 福建源恒工程监理有限公司 | 80 | 安溪县 | ①葱兰大面积缺失未补植；②部分乔木长势一般，如刺桐生长状态不良，需加强管养。
三、评为“一般”项目（7个）
26 | 安溪官桥闽西南协同发展区园区道路提升工程 | 安溪县官桥镇人民政府 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 78.2 | 安溪县 | ①树木支撑不规范，铁钉直接钉在树干上； ②花叶良姜病虫害严重；③公厕相关标识标牌不完善，不合理：缺少公厕标牌且男女厕标识设置不合理。④大部分植物水肥缺失较严重，需加强日常养护。
27 | 东海立交绿地改造提升 | 市园林绿化中心 | 福建泉发市政园林有限公司 | 福建龙中建设有限公司 | 77 | 中心市区 | ①现场杂草较多；②部分乔木生长不良，需加强养护。
28 | 西华洋市政道路一期绿化 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 厦门怡亭绿化工程有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 76 | 丰泽区 | ①边分带绿篱缺失未补植；②部分洋紫荆枝下高不符合规范要求；③道路周边卫生状况太差，垃圾太多。
29 | 高速安溪出口路网建设工程（迎宾大道和高速安溪出口新连接线）（配套绿化） | 安溪安盈投资有限公司 | 济南城建集团有限公司 | 福州市建设工程管理有限公司 | 75 | 安溪县 | ①草坪缺水较严重；②乔木护树板未及时拆除。
30 | 龙苍社区口袋公园 | 台商投资区东园镇龙苍社区居委会 | 泉州台商投资区海丝工程建设有限公司 | 福建亿科工程管理有限公司 | 74.5 | 台商区 | ①苗木养护不到位，枯枝、杂草应及时清除，个别病死苗需更换；②水生植物种植槽维护不到位；③护树架支撑不规范。
31 | 真武庙后山口袋公园 | 泉州市丰泽海丝文化旅游开发有限公司 | 福建联沃建设工程有限公司 | 福建益良工程咨询有限公司 | 72.4 | 丰泽区 | ①铺装地面排水坡度没做好，导致洼地积水；②地形整理不协调不美观；③垃圾未及时清理。
32 | 东海城东片区更新古树名木保护及公园绿地建设（一期） | 市园林绿化中心 | 福建钦源建设有限公司 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 72 | 中心市区 | ①养护不到位：浇水不足，保洁、除草不到位；②部分地被种植密度不足。

## 质量评价
附件2
泉州市2024年第一批园林绿化工程质量评价结果一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目所在地 | 存在问题及建议 | 备注
一、获评“较好”项目（6个）
1 | 滨海公园景观改造提升项目 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 福建泛易园林建设有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 丰泽区 | ①部分地被植物被人为踩踏导致密度较稀疏；②部分石凳高度不符合要求，需要调整；③部分新铺草皮缺水。
2 | 河滨北路C1地块前口袋公园 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 福建省万米建设有限公司 | 福建省东元项目管理有限公司 | 安溪县 | ①现场无安全文明施工措施；②部分地被植物缺失需补植。
3 | 石狮市水头排涝枢纽滞洪湖景观配套工程（一期） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 福建星美建筑装饰有限公司 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 石狮市 | ①蚁穴未清除，病虫害应及时治理；②土壤中有砾石未清理；③个别护树架架设不规范；④护树板、包裹布未及时清除。
4 | 万虹路（河市中学-马甲新庵岭）市政道路拓改工程-绿化工程 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 禾佳生态环境股份有限公司 | 惠安建设监理有限公司 | 洛江区 | ①个别护树架未按规范设置，铁钉直接钉入树干内；②相邻地被边界应做好切边处理，留出一定隔离带。
5 | 江南新区环境整治提升工程一期 | 泉州市城市综合开发公司 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 福建省路海工程管理有限公司 | 鲤城区 | ①加强绿化养护的水肥管理；②护树板、树干保温棉未及时拆除；③一株红花继木球枯死，未及时更换，成排三角梅未及时整形修剪。
6 | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目-紫帽山生态提升工程 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 晋江市 | 凤凰木设计规格为胸径28～31cm、高度>1000cm、冠幅>250cm，存在冠、高比例不匹配，冠幅严重偏小问题。
二、评为“一般”项目（8个）
7 | 观音山矿坑生态修复（示范段） | 泉州市东海投资管理有限公司 | 泉州市东海园林建设有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 丰泽区 | 喷坡防护网破损、掉落比较严重，土壤流失。
8 | 中心市区部分道路绿化景观整治提升 | 市园林绿化中心 | 丰和园林建设集团有限公司 | 福建省兴众建设工程有限公司 | 中心市区 | 部分苗木规格不符合设计要求，如凤凰木冠幅偏小。
9 | 惠安县科山慢道建设工程 | 泉州惠旅文化旅游发展有限公司 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 福建省兴沃建设发展有限公司 | 惠安县 | ①水肥管理不到位；②部分地被品种不适合种植于郊野山地生境进行粗放管养；③部分地被套种不合理，建议优化；④安全文明施工措施应完善，加强安全防护。
10 | 林辋溪溪滨公园段水文整治生态修复工程 | 惠安县城镇建设管理有限公司 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 之一建设有限责任公司 | 惠安县 | ①加强安全文明措施管理；②对现状保留的乔木应做好保护措施。
11 | 阳江公园二期建设 | 泉州万安投资建设集团有限公司 | 福建永东南建设集团有限公司 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 洛江区 | ①水肥管理不到位，应及时清理乔木枯枝、内膛枝；②儿童沙坑内沙子不满足要求；③建议铺地旁绿地设置草沟排水；④绿地内的自动喷灌管道埋设不规范。
12 | 湖洋镇高速出入口景观提升工程 | 湖洋镇政府 | 福建正乔建设有限公司 | 福建津和工程项目管理有限公司 | 永春县 | ①护树架未按规范设置，铁钉直接钉入树干内；②亭廊台阶及内部地面沉降不均匀，廊架柱子开裂，应及时整改，避免安全隐患；③需加强景观成品管理。
13 | 八二三东路花漾街区 | 永春县永源城市建设有限公司 | 泉州创宇照明有限公司 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 永春县 | ①加强日常管养；②花池内的花箱木板应拆除，避免木头腐坏对花池造成不良影响。
14 | 李贽文化主题公园 | 鲤城区城管局 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 福建省路海工程管理有限公司 | 鲤城区 | ①个别凤凰木枝条末端干枯，管养不到位；②地被蜘蛛兰、变叶木冠幅不足；③护树架支撑不规范。
三、评为“差”项目（1个）
15 | 瓷圣.何朝宗文化公园（B区和C区） | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 福建大地市政园林工程有限公司 | 福建元品建设项目管理有限公司 | 德化县 | ①现场施工材料堆放零散、不规范，较多垃圾未清理；②出现部分乔灌木枯死，草坪枯黄，杂草丛生；③加强绿化管养。