## 景观评价
附件1
泉州市2025年第一批园林绿化工程景观效果评价结果一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 得分 | 项目所在地 | 存在问题及建议 | 备注
一、获评“优秀”项目（5个）
1 | 林辋溪溪滨公园段水文整治生态修复工程 | 惠安县城镇建设管理有限公司 | 福建省春天生态科技股份有限公司 | 之一建设有限责任公司 | 94.9 | 惠安县 | 加强绿地日常管养。
2 | 安海公园改造提升工程 | 晋江市安海镇人民政府 | 耀华园林股份有限公司 | 福建银源工程项目管理有限公司 | 92.4 | 晋江市 | ①乔木支护不规范；②园路、广场的缩缝未填缝；③乔木修剪的伤口未及时涂抹防腐剂。
3 | 泉州北滨江公园修缮提升项目 | 泉州市滨江建设管理有限公司 | 福建省五建建设集团有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 92 | 中心市区 | ①个别乔木死亡，未及时补植；②局部绿地出现杂草；③少量草坪缺水枯黄。
4 | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目--紫帽山生态提升工程 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 91 | 晋江市 | 登山栈道高差较大处（入口处）需增设防护栏杆及安全警示标识。
5 | 江南大街（南环路--池峰路）道路绿地灾后改造提升项目 | 市园林绿化中心 | 福建印景生态科技有限公司 | 福建泽海强工程咨询有限公司 | 90 | 中心市区 | ①个别边分带地被有因人行踩踏而缺失现象，未及时补植；②部分护树架垫片缺失，护树铁圈嵌入树干损伤乔木；③树干上有铁钉未拔除。
二、获评“良好”项目（17个）
6 | 万虹路（河市中学-马甲新庵岭）市政道路拓改工程--绿化工程 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 禾佳生态环境股份有限公司 | 惠安建设监理有限公司 | 89 | 洛江区 | ①行道树应加强枝下高的修剪；②少量杂草需及时拔除。
7 | 河西路道路及路侧绿化提升改造（含河西路北侧街头绿地、河西路南侧街头绿地） | 泉州市洛江区市政公用事业管理中心 | 泉州河市花木有限公司 | 福建全晟建设项目管理有限公司 | 88 | 洛江区 | ①加强树木病虫害除治；②加强对个别乔木修剪，留出行人活动空间的高度。
8 | 卿园郊野公园 | 永春县农场 | 福建兴嘉建设有限公司 | 福建津和工程项目管理有限公司 | 87.3 | 永春县 | ①田间廊架灯带需采用隐蔽式安装；②木座椅边缘需进行倒角；③水渠上木平台存在松动，需固定处理。
9 | 安溪县西溪智慧体育公园一期绿化项目 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 福建棋菱建设有限公司 | 福建省方格建设发展有限公司 | 87 | 安溪县 | ①乔木支撑不规范，应及时拔除铁钉及拆除吊装板；②个别树池围堰不规范；③个别乔木离高压电缆安全距离不足。
10 | 河滨北路C1地块前口袋公园 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 福建省万米建设有限公司 | 福建省东元项目管理有限公司 | 86.9 | 安溪县 | ①绿地内存在红火蚁穴，需及时清除；②透水混凝土地面存在褪色及污迹，应及时清洗及喷涂。
11 | 中心市区部分道路绿化景观整治提升 | 市园林绿化中心 | 丰和园林建设集团有限公司 | 福建省兴众建设工程有限公司 | 85 | 中心市区 | ①田安路：个别灌木规格不足，地被（毛杜鹃）部分黄土裸露；花箱内虎刺梅部分缺失；②温陵路边分带花钵内灌木长势杂乱；③刺桐路存在个别死苗未及时更换。
12 | 阳光城丽景湾前口袋公园 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 福建省方格建设发展有限公司 | 福建省安湖建设工程有限公司 | 84.8 | 安溪县 | ①排水坡度设置不合理，局部地面存在积水现象；②盲道设置时未避开检查井；③局部绿地平顺度不够。
13 | 永春县“海丝原点”景区旅游配套基础建设项目--八二三西路（西安路路口至吴厝侨）街区旅游配套设施工程 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 闽源国建（厦门）建设工程有限公司 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 83.8 | 永春县 | ①绿化需加强后期的养护管理，灌木需修剪，杂草应及时清理；②乔木保护膜及吊装板未拆除；③街道两侧雨水口堵塞，需及时清理，部分花池、铺地出现破损需及时修复。
14 | 东西三路（福兴路--侨晖路段）绿化提升工程 | 晋江市林业和园林绿化局 | 福建大地市政园林工程有限公司 | 福建省都华工程管理有限公司 | 83 | 晋江市 | ①局部苗木存在枯死未及时更换，花镜苗木与草坪边界需做好切边处理；②渠化岛内杂草未及时清除；③乔木种植穴不规范，种植过深；④个别乔木存在偏冠。
15 | 石狮市水头排涝枢纽滞洪湖景观配套工程（一期） | 福建石狮水务投资发展有限公司 | 福建星美建筑装饰有限公司 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 83 | 石狮市 | ①个别死亡苗木及时更换；②树木包裹材料未及时清理；③加强肥水管理；④小广场存在积水应处理。
16 | 崎山山地自行车公园--景观节点工程 | 晋江市林业和园林绿化局 | 福建象环建设有限公司 | 德润工程咨询有限公司 | 82.7 | 晋江市 | ①草坪空间平顺度不够，土壤肥力不足；②局部地被缺失，存在黄土裸露；③乔木支撑不够规范，树干与护树架短棍接触处应铺垫软质材料；④铺装面层局部存在污染，需清理；⑤个别乔木包装袋未拆除。
17 | 滨海公园景观改造提升项目 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 福建泛易园林建设有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 82.5 | 中心市区 | ①乔木护树板未及时拆除；②部分地被种植密度不足，较稀疏；③乔木树干发现有钉铁钉现象；④走访发现工程外内容（公园内的休息座凳）高度不符合设计规范，但一直未整改，不方便游人尤其是成人的使用。
18 | 荷福园 | 泉港区城市管理和综合执法局 | 福建亿博建设集团有限公司 | 福建灜尚建设工程管理有限公司 | 82.1 | 泉港区 | ①部分乔木土球包装网未拆除；②草皮未达满铺效果，存在明显缝隙；③杂草应及时拔除。
19 | 祥芝渔港东城灯塔公园 | 石狮市土地整理开发有限公司 | 福建合广建设集团有限公司 | 福建盛越建设有限公司 | 81.8 | 石狮市 | ①护栏破损，应及时维修，增设安全警示牌；②加强卫生保洁；③草皮应加强修剪。
20 | 河滨北路垃圾分类主题口袋公园 | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 福建晟誉工程管理咨询有限公司 | 81 | 安溪县 | ①存在局部地被缺失，黄土裸露；②地面局部破损，存在积水情况；③个别乔木树干上吊装板未及时拆除，护树架铁钉直接钉入树干；④个别苗木规格不符合设计要求（鸡蛋花）。
21 | 江南新区环境整治提升工程一期 | 泉州市城市综合开发公司 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 福建省路海工程管理有限公司 | 81 | 鲤城区 | ①路边成排三角梅未及时修剪；②加强地被水肥管理，部分地被空缺未补植，加强修剪整形；③1株美人树（大树）严重倾斜，未扶正加固；④草坪需及时修剪，杂草要拔除；⑤下沉广场存在积水，需处理。
22 | 李贽文化主题公园 | 鲤城区城管局 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 福建省路海工程管理有限公司 | 80.2 | 鲤城区 | ①杂草多，场地垃圾未清理；②夜景设施损坏；③广场排水不畅，存在积水；④厕所部分设施缺失，无铭牌；⑤加强绿化日常管养。
三、评为“一般”项目（7个）
23 | 西华洋片区改造--市政道路二期绿化工程 | 泉州市住宅建设开发有限公司 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 79 | 中心市区 | ①个别乔木胸径低于设计要求，冠幅过小；②人行道行道树护树架损坏未维修、裹干布未清除；③纬三路中分带地被密度不足；④绿化带杂草较多。
24 | 柳中路小游园 | 泉州市南翼投资集团有限公司 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省建福工程管理有限公司 | 78.6 | 南安市 | ①地被种植袋未拆除，地被长势一般，存在黄土裸露；②需加强后期养护管理，清除绿地各类垃圾，及时清除乔灌木枯死枝；③乔木支撑不规范，吊装板需及时拆除；④儿童活动区铺装地面存在较多破损，应及时修复。
25 | 鸿山土地公片区环境整治工程 | 石狮市园林建设发展有限公司 | 福建中环景观建设有限公司 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 78.4 | 石狮市 | ①地被植物生长不良，加强水肥管理；②草地平整度不佳；③棕榈科苗木树头堆土，树池围水重新处理；④支撑直接用铁钉钉在树干，护树板未拆除。
26 | 泉州台商投资区海湾大道（海江大道--16#码头）绿化工程 | 泉州台商投资区市政管理有限责任公司 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 福建安华发展有限公司 | 77 | 台商区 | ①养护力度不足，保洁、除草不到位，杂草较多，地被未修剪；枯枝修剪不及时；②护树架设置不规范，裹干布、护树板未清除。
27 | 泉州数字经济产业园二期体育公园（含地下室）项目 | 泉州软件园建设发展有限公司 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 福建省福中鸿建设工程有限公司 | 75.6 | 丰泽区 | ①死苗未及时更换，死苗较多；②杂草未及时清理；③护树架设置不规范，裹干布未及时去除；④土层石子等建筑垃圾较多；⑤蚁穴未及时处理；⑥轮滑场地排水组织不到位，存在积水现象。
28 | 观音山矿坑生态修复（示范段） | 泉州市东海投资管理有限公司 | 泉州市东海园林建设有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 73 | 中心市区 | ①崖壁复绿效果不佳，喷播防护网破损、掉落较严重；②个别黄花槐长势不佳。
29 | 惠安县科山慢道建设工程 | 泉州惠旅文化旅游发展有限公司 | 福建好家园园林景观工程有限公司 | 福建省兴沃建设发展有限公司 | 72.15 | 惠安县 | ①部分乔木已枯死，未及时更换，如蓝花楹与大花紫薇；②部分乔木存在枯枝未及时修剪，如凤凰木；③部分成片种植灌木空缺未及时补植；④加强养护管理，杂草需及时清除。

## 质量评价
附件2
泉州市2025年第一批园林绿化工程质量评价结果一览表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 项目所在地 | 存在问题及建议 | 备注
一、获评“较好”项目（6个）
1 | 北环城河公园灾后改造提升项目 | 市园林绿化中心 | 福建森正建设集团有限公司 | 福建永盛合道工程管理有限公司 | 中心市区 | ①部分碧桃存在病虫害，应及时治理，避免病情传染；②台阶踏步与绿地交界处应注意水土流失防治措施；③护树架设置不规范；④土层面层石块未捡拾干净。
2 | 东海隧道道路绿地（坪山路--东海隧道）景观改造提升项目 | 市园林绿化中心 | 福建君和建设发展有限公司 | 之一建设有限公司 | 中心市区 | ①玉簪规格较小；②落叶较多未及时清理。
3 | 西湖公园李贽文化广场景观提升工程 | 泉州市西北洋滞洪排涝中心 | 福建祥盛建设有限公司 | 福建新时代项目管理有限公司 | 中心市区 | ①现场钢筋已有生锈现象，应除锈后再使用，施工中应注意钢筋等建材的保护；②应注意文明施工，规范堆料场地。
4 | 永春县桃溪（石鼓桥--卿园桥）滨水绿道提升工程桃李争辉段 | 福建省永春农垦发展有限公司 | 湖南泰华建设工程有限公司 | 福建省水利水电建设有限公司 | 永春县 | ①园路存在局部积水；②园路存在陶瓷颗粒脱落问题；③座椅前应设置硬质铺装，避免长期踩踏出现地被枯死后黄土裸露。
5 | 洛江区滨江路生态绿地工程 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 厦门市颖艺景观工程有限公司 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 洛江区 | 加强绿地日常管养。
6 | 罗汉松王公园 | 德化县城市投资建设有限公司 | 广州市园林建设集团有限公司 | 泉州市联宏项目管理有限公司 | 德化县 | ①设计的乔木、地被种植密度均过大；②乔木支撑不规范，护树板、保温棉、钉子均未拆除；③古树树干周边需留出足够立地生长空间，补立古树名木牌；④地面铺砖存在部分积水。
二、评为“一般”项目（10个）
7 | 泉州市观音山自然生态保护修复提升工程 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 福建昱勋建设有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 中心市区 | ①场地未进行整地就直接栽植乔木，尤其是坡地未进行有效组织排水，存在隐患；②个别栾树规格不足，与设计要求不符，观感不佳；③蓝花楹规格要求不合理（高度要求过小），长势不佳，应加强水肥管理。
8 | 城西环路、城北环路、北门街等道路绿地灾后改造提升项目 | 市园林绿化中心 | 福建海川建设工程有限公司 | 福建龙中建设有限公司 | 中心市区 | ①刺桐部分胸径过小，低于设计规格要求；②地被（红叶石楠）密度不足；③护树架部分铁圈嵌入树干中，损伤树皮；④乔木枯枝未及时修剪；⑤树干铁钉未清除。
9 | 泉山路道路绿地灾后改造提升项目 | 市园林绿化中心 | 福建长宽建设工程有限公司 | 福建省宾安建筑工程有限公司 | 中心市区 | ①局部品种规格低于设计要求（龙舌兰）；②个别地被（芙蓉菊）品种不符，佛甲草密度不足；③个别秋枫、刺桐胸径偏小。
10 | 朋山岭立交连接线（朋山岭立交至双阳路口）道路绿地灾后改造提升项目 | 市园林绿化中心 | 福建省昌胜园林绿化有限公司 | 福建通建工程项目管理有限公司 | 中心市区 | ①刺桐、蓝花楹个别胸径过小、冠幅不足；②钢管护树架设置不规范，箍树铁圈内保护垫片缺失，铁圈嵌入树干损伤乔木；③树干上有铁钉未拔除；④地被马樱丹局部密度不足。
11 | 晋江乡村振兴一期紫帽山生态及旅游基础设施提升项目（河道景观提升工程）一标段 | 晋江市紫帽山旅游开发有限公司 | 福建省南方园林工程有限公司 | 福建紫金工程技术有限公司 | 晋江市 | ①个别乔木高度、冠幅未达到设计规格要求（多杆凤凰木、蓝花楹等）；②地被局部规格未达到设计要求，存在黄土裸露；③个别乔木树干铁钉未拔出；④园路及广场缩缝未填缝；⑤个别乔木种植过深。
12 | 凤源路、铁路交口口袋公园提升改造 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 福建省皕晟建设有限公司 | 福建亿扬建设有限公司 | 安溪县 | 现场安全文明施工措施不规范。
13 | 湖洋镇高速出入口景观提升工程 | 湖洋镇政府 | 福建正乔建设有限公司 | 福建津和工程项目管理有限公司 | 永春县 | ①乔木护树架及树干的保护布未拆除；②亭廊内立柱铁钉存在安全隐患。
14 | 金鲤大道绿化工程 | 泉州城建城市开发建设有限公司 | 中交建宏峰集团有限公司 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 中心市区 | ①个别秋枫枯死未及时更换；②行道树枯枝需及时修剪；③地补缺失需补植，杂草应及时拔除。
15 | 瓷圣.何朝宗文化公园（B区和C区） | 德化县陶鑫建设发展有限公司 | 福建大地市政园林工程有限公司 | 福建元品建设项目管理有限公司 | 德化县 | ①乔木护树板、保温棉未拆除；②部分苗木（苏铁）存在病虫害；③部分地被空缺未及时补植、成片地被未及时修剪；④加强养护管理，杂草需及时清除。
16 | 大师坊公园 | 德化县国地建设有限责任公司 | 德化县国地建设有限责任公司 | 泉州市联宏项目管理有限公司 | 德化县 | ①“高边坡”未设挡墙，存在严重安全隐患；②山顶部广场及周边园路未设排水沟，已造成水土流失；③部分樱花木棉规格不符合设计要求；④部分乔木支撑不符合规范。