## 附件1
附件1
2024年中心城区供水改造及水质优化工程——城市供水管网拟改造项目台账
改造类别 | 序号 | 子项目名称 | 区域 | 改造长度（米） | 投资估算金额（万元） | 工作计划 | 联系人及电话
城市供水管网改造项目 | 1 | 丰海路（双垵街—滨海街）给水改造工程 | 丰泽区 | 2200 | 570 | 第一季度完成方案制定，第二季度完成施工图设计、预算编制和管材招标等，第三季度分期分批进场施工，第四季度完工。 | 郑标达15859778168
| 2 | 丰泽街（田安路-刺桐路）给水改造工程 | 丰泽区 | 700 | 180 |  | 郑标达15859778168
| 3 | 河西路给水改造工程 | 洛江区 | 1200 | 250 |  | 郑标达15859778168
| 4 | 宝珊花园怡湖苑给水改造工程 | 丰泽区 | 1300 | 200 |  | 郑菁宁15880757988
| 5 | 尚园小区给水改造工程 | 丰泽区 | 980 | 150 |  | 郭佳敏19905958575
| 6 | 运通路给水改造工程 | 丰泽区 | 300 | 50 |  | 林毅昌18064475095
| 7 | 东岳小区给水改造工程 | 丰泽区 | 300 | 50 |  | 郭佳敏19905958575
| 8 | 华景仁居给水改造工程 | 丰泽区 | 300 | 50 |  | 郭佳敏19905958575
| 9 | 合计 |  | 7280 | 1500
备注：改造项目、改造长度与投资估算金额均为计划数，具体改造情况需结合道路施工建设、老旧小区改造情况予以替换，改造情况以实际为准。

## 附件2
附件2
2024年中心城区供水改造及水质优化工程——二次供水拟改造工程台账
责任单位：泉州市自来水有限公司 项目联系人：林伟煌15159827956
序号 | 小区名称 | 小区地址 | 所属辖区 | 计划投资金额 （万元）
1 | 海城花苑1,2#楼 | 泉州市丰泽区城东街道海城花苑 | 丰泽区 | 231.896
2 | 海景星域（二期） | 泉州市丰泽区通港西街海景国际花园海景国际·星域 | 丰泽区 | 114.5365
3 | 湖心苑 | 泉州市丰泽区东凤路1号 | 丰泽区 | 98.548
4 | 盛世融城123# | 泉州市丰泽区院前路2号 | 丰泽区 | 300.5237
5 | 盛世融城678# | 泉州市丰泽区院前路2号 | 丰泽区 | 272.4336
6 | 雍景台 | 泉州市丰泽区体育街 | 丰泽区 | 230.9625
7 | 海星小区一期（1-13#） | 泉州市丰泽区海星街60号 | 丰泽区 | 383.5868
8 | 海星小区一期（14-21#） | 泉州市丰泽区海星街海星小区 | 丰泽区 | 329.3558
9 | 东美花苑 | 泉州市丰泽区津淮街93号 | 丰泽区 | 105.2607
10 | 东南苑 | 泉州市丰泽区淮云路27号 | 丰泽区 | 109.1918
11 | 国际华城1,2#楼 | 泉州市丰泽区津淮街68号 | 丰泽区 | 193.9412
12 | 国际华城3#楼 | 泉州市丰泽区津淮街44号 | 丰泽区 | 140.7175
13 | 海景国际天域 | 泉州市丰泽区海丝风情商业街与联星路交叉口西50米 | 丰泽区 | 324.642
14 | 金凤屿东区 | 泉州市丰泽区安吉路金庄街 | 丰泽区 | 355.1437
15 | 金凤屿西区 | 泉州市丰泽区安吉路金庄街 | 丰泽区 | 292.992
16 | 城市之星 | 泉州市丰泽区温秀街153号 | 丰泽区 | 118.058
17 | 东方金典 | 泉州市刺桐路763号 | 丰泽区 | 162.3691
18 | 东海滨城中心1号楼 | 泉州市丰泽区东海大街651号 | 丰泽区 | 119.0754
19 | 国贸凯旋门 | 泉州市丰泽区刺桐路420号 | 丰泽区 | 112.319
20 | 世纪巨星 | 泉州市丰泽区泉秀街 | 丰泽区 | 202.1321
21 | 田庵花苑 | 泉州市丰泽区田淮街130号 | 丰泽区 | 323.6943
22 | 东海湾俊园 | 泉州市东海大街658号 | 丰泽区 | 291.7126
23 | 东海湾丽园 | 泉州市丰泽区东海大街868号 | 丰泽区 | 268.5463
24 | 东海湾文园 | 泉州市丰泽区东海大街728号 | 丰泽区 | 382.5966
25 | 淮口花苑（南区） | 泉州市丰泽区东涂街47号 | 丰泽区 | 192.714
26 | 静远阁 | 泉州市丰泽区津坂路42号 | 丰泽区 | 105.7134
27 | 学府上城 | 泉州市丰泽区城东街道办事处西福社区(城东中学旁) | 丰泽区 | 437.7444
28 | 源淮花苑 | 泉州市刺桐路418号 | 丰泽区 | 255.956
29 | 刺桐新村、师院宿舍、盛世领墅等学府路片区 | 城基路、学府路 | 鲤城区 | 444.4937
30 | 滨江翡翠苑 | 泉州市鲤城区金洲街11号 | 鲤城区 | 141.8388
31 | 滨江花园城B区 | 泉州市丰泽区金洲街7号 | 鲤城区 | 271.601
32 | 江滨豪园 | 泉州市鲤城区金洲街3号 | 鲤城区 | 140.4534
33 | 东边巷安置房 | 泉州市鲤城区东边巷 | 鲤城区 | 86.4846
34 | 金利来花苑 | 泉州市丰泽区星湖路16号 | 鲤城区 | 56.1204
35 | 泉府大第 | 泉州市丰泽区津头埔路44号 | 鲤城区 | 149.8455
36 | 盛荣苑8#楼 | 泉州市丰泽区七星街盛荣苑一期 | 鲤城区 | 58.7967
37 | 温陵公馆 | 泉州市鲤城区万厝埕16号 | 鲤城区 | 81.745
38 | 聚鑫商业广场（聚鑫小区） | 泉州市鲤城区温陵路117号 | 鲤城区 | 172.5881
39 | 大江盛世c区 | 泉州市洛江区万福街 | 洛江区 | 83.2067
40 | 吉源雅苑 | 泉州市洛江区万盛街2号 | 洛江区 | 174.4952
41 | 力标新时代 | 泉州市洛江区阳新街21号 | 洛江区 | 180.3679
42 | 洛江万达文化广场 | 泉州市阳新街28号 | 洛江区 | 120.1077
43 | 绿色人家美尔奇 | 泉州市洛江区双阳街道万虹路105号 | 洛江区 | 75.747
44 | 前埭阳江6#泵房 | 泉州市洛江区南益刺桐春晓西侧约250米 | 洛江区 | 239.0094
45 | 阳江花苑 | 泉州市洛江区双滨街与金狮路交叉口西150米 | 洛江区 | 70.6806
46 | 宝德商厦 | 泉州市洛江区阳新街20号 | 洛江区 | 64.5105
47 | 刺桐春晓一期二期 | 泉州市洛江区万虹路宏益国际城宏益路宏益奥特莱斯旁边 | 洛江区 | 78.3671
48 | 大江盛世B区 | 福建省泉州市洛江区万荣街南 | 洛江区 | 82.1756
49 | 大唐世家（大唐翡丽公馆） | 福建省泉州市洛江区阳光北路伟宏小米时代南侧约200米 | 洛江区 | 78.3671
50 | 东华经典 | 福建省泉州市洛江区安吉路与万祥街东南侧 | 洛江区 | 82.7712
51 | 豪公馆 | 福建省泉州市洛江区安吉南路与城东街交汇处往北100米 | 洛江区 | 78.3671
52 | 恒大翡翠华庭 | 福建省泉州市洛江区万虹路(万鸿医院旁) | 洛江区 | 86.1642
53 | 恒大翡翠龙庭 | 福建省泉州市洛江区万虹路28号 | 洛江区 | 116.8623
54 | 康桥学府 | 福建省泉州市洛江区杏园小区对面 | 洛江区 | 85.0742
55 | 隆恩尚城 | 泉州市洛江区安泰路28号 | 洛江区 | 96.4162
56 | 美亚芳邻 | 福建省泉州市洛江区对面园街5号 | 洛江区 | 82.1756
57 | 美裕嘉园 | 福建省泉州市洛江区万虹路辅路 | 洛江区 | 98.1542
58 | 铭基新天地一期 | 福建省泉州市洛江区安达路与万荣街交叉口 | 洛江区 | 95.3193
59 | 前埭阳江7#泵房 | 泉州市洛江区南益刺桐春晓西侧约250米 | 洛江区 | 118.0148
60 | 清源春晓 | 泉州市洛江区万安街道塘西社区万虹路东段 | 洛江区 | 78.3671
备注：1.本表投资仅为估算金额，最终投资以具体结算金额为准； 2.本计划清单在实施过程中需结合小区业主改造意愿及配合程度等因素适当替换项目; 3.本部分计划清单小区主要为二次供水设施运行状态相对正常，信息安防、环境卫生、水质保障等方面不符合现行省级技术规程，改造实施中将综合评估、合理利旧、科学统筹，经维修保养可满足运行需求的设备设施继续留用，按需更换、增设完善泵房门禁安防系统、水质消毒监测保障系统、智能监控系统、泵房环境卫生保障等部分，具体改造内容将根据各小区实际情况予以调整。